## Navigation
Navigation
구분 | 단계 |  | SEQ | 산출물 | 양식 | 파일명 | 제출기한 | FAV모듈 | 기타모듈 | 제출일 | 진척관리 | 비고
프로젝트수행 | 기본 설계 | 프로세스설계 | 17 | 프로그램 목록 | 엑셀 | POTENTIAL_기본설계서.xls |  |  | 개발자 |  |  | 기능분해도, 프로세스목록 포함
|  |  | 18 | 프로그램 사양서 | 엑셀 |  |  |  | 개발자 |  |  | 프로세스정의서 포함
|  | 인터페이스설계 | SEQ: 19; 산출물: 인터페이스 목록; 양식: 엑셀; 기타모듈: 개발자
|  |  | 20 | 인터페이스 설계서 | 엑셀 |  |  |  | 개발자
|  | 화면설계 | SEQ: 23; 산출물: 화면 설계서; 양식: 엑셀; 기타모듈: 개발자

## 프로그램 목록
► Navigation
Program List
화면과 서비스는 한쌍으로 기술.
| 어플리케이션 |  | 모듈 |  | 기능분해/메뉴구조 | [5 empty] | 프로그램 | [13 empty] | 계획일정 | [7 empty] | 진행일정 | [7 empty] | 진척관리
| 코드 | 번호 | 코드 | 번호 | Level 1 | 코드 | Level 2 | 코드 | Level 3 | 코드 | 설명 | 구분 | SEQ | 유형 | 프로그램명 | DAO | Domain | 서비스구분 | 화면번호 | PL | 사양서작성자 | 개발자 | 테스트담당자 | 검증 | 사양서시작 | 사양서종료 | 개발시작 | 개발종료 | 테스트시작 | 테스트종료 | 검증시작 | 검증종료 | 사양서시작 | 사양서종료 | 개발시작 | 개발종료 | 테스트시작 | 테스트종료 | 검증시작 | 검증종료 | 사양서 | 개발 | 테스트 | 검증
| IFS | 88 | CNS | 2 | 로그인 |  |  |  |  | 1 | 로그인 | User |  | java | LoginControl | MemberDAO | MemberVO | 로그인 | LoginPage | 김도연 | 김도연 | 김도연 | 김도연 |  | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-05-23 | 2019-06-02 | 2019-06-05 | 2019-06-02 | 2019-06-05 | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-06-02 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-06-03
[5 empty] | 회원가입 | [5 empty] | 회원가입 | User |  | java | MembersControl | MemberDAO | MemberVO | 회원가입 |  | 김도연 | 김도연 | 김도연 | 김도연 |  | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-05-23 | 2019-06-02 | 2019-06-05 | 2019-06-02 | 2019-06-05 | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-06-02 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-06-03
[5 empty] | 도서검색 | [5 empty] | 검색 | User |  | java | BookSearchControl | BookDAO | BookVO | 검색 |  | 김도연 | 김도연 | 김도연 | 김도연 |  | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-05-23 | 2019-06-02 | 2019-06-05 | 2019-06-02 | 2019-06-05 | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-06-02 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-06-03
[5 empty] | 도서신청 | [5 empty] | 신청 | User |  | java | BookApplyControl | BookApplyDAO | BookApplyVO | 신청 |  | 김도연 | 이유하 | 이유하 | 이유하 |  | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-05-24 | 2019-05-27 | 2019-05-29 | 2019-05-27 | 2019-05-29 | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-05-24 | 2019-05-25 | 2019-05-25 | 2019-06-04 | 2019-06-04
[5 empty] | 마이페이지 | [5 empty] | 회원 정보 수정 | User |  | java | MypageControl | MemberDAO | MemberVO | 회원 정보 수정 |  | 김도연 | 김영규 | 김영규 | 김영규 |  | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2019-05-24 | 2019-05-26 | 2019-06-04 | 2019-06-05 | 2019-06-04 | 2019-06-05 | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2019-05-27 | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2019-05-31
[5 empty] | 마이페이지 | [5 empty] | 대여목록 | User |  | java | MypageRentalControl | RentDAO | RentVO | 대여목록 |  | 김도연 | 이규섭 | 이규섭 | 이규섭 |  | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-05-24 | 2019-05-27 | 2019-06-05 | 2019-05-27 | 2019-06-05 | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-05-25 | 2019-05-27 | 2019-05-28 | 2019-06-03 | 2019-06-03
[5 empty] | 신간추가 | [5 empty] | 신간추가 | Admin |  | java | NewBookControl | BookDAO | BookVO | 신간추가 |  | 김도연 | 김영규 | 김영규 | 김영규 |  | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-05-24 | 2019-05-27 | 2019-05-29 | 2019-05-27 | 2019-05-29 | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2019-05-24
[5 empty] | 도서신청목록 | [5 empty] | 도서신청목록 보기 | Admin |  | java | BookApplyListControl | BookApplyDAO | BookApplyVO | 도서신청목록 보기 |  | 김도연 | 이유하 | 이유하 | 이유하 |  | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2019-05-30 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-06-05 | 2019-06-03 | 2019-06-05 | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2019-05-25 | 2019-05-28 | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 2019-06-04 | 2019-05-24
[5 empty] | 대여목록 | [5 empty] | 대여목록 보기 | Admin |  | java | RentListControl | RentDAO | RentVO | 대여목록 보기 |  | 김도연 | 이규섭 | 이규섭 | 이규섭 |  | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-05-24 | 2019-05-27 | 2019-06-05 | 2019-05-27 | 2019-06-05 | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2019-05-27 | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-06-03
[5 empty] | 스터디룸 | [5 empty] | 스터디룸 사용현황 | User&Admin |  | java | StudyRoomControl | StrudyRoomDAO | StudyRoomVO | 스터디룸 |  | 김도연 | 이규섭 | 이규섭 | 이규섭 |  | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-05-24 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2019-05-29 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 2019-06-03 | 2019-06-03
[5 empty] | 추천도서 목록 | [5 empty] | 추천도서목록 보기 및 리뷰 작성 | User |  | java | Control | UserRecommendDAO | UserRecommendVO | 추천도서 |  | 김도연 | 이유하 | 이유하 | 이유하 |  | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2019-05-30 | 2019-06-01 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2019-05-30 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-04
[5 empty] | 추천도서 등록 | [5 empty] | 추천도서 등록 | Admin |  | java | Control | RecommendDAO | RecommendedBookVO | 추천도서 |  | 김도연 | 이유하 | 이유하 | 이유하 |  | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2019-05-30 | 2019-06-01 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2019-05-30 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-04
| IFS | 37 | CNS | 2 | 로그인 |  |  |  |  | 1 | 로그인 | User |  | fxml | LoginPage |  |  | 로그인 |  | 김도연
[5 empty] | 회원가입 | [5 empty] | 회원가입 | User |  | fxml | MembersPage |  |  | 회원가입 |  | 김도연
[5 empty] | 도서검색 | [5 empty] | 도서검색 | User |  | fxml | SearchPage |  |  | 도서검색 |  | 김도연
[5 empty] | 도서신청 | [5 empty] | 도서신청 | User |  | fxml | BookApplyPage |  |  | 도서신청 |  | 김도연
[5 empty] | 마이페이지 | [5 empty] | 마이페이지 | User |  | fxml | MypagePage |  |  | 마이페이지 |  | 김도연
[5 empty] | 신간추가 | [5 empty] | 신간추가 | Admin |  | fxml | NewBookPage |  |  | 신간추가 |  | 김도연
[5 empty] | 도서신청목록 | [5 empty] | 도서신청목록 | Admin |  | fxml | BookApplyListPage |  |  | 도서신청목록 |  | 김도연
[5 empty] | 대여목록 | [5 empty] | 대여목록 | Admin |  | fxml | RentListPage |  |  | 대여목록 |  | 김도연
[5 empty] | 스터디룸 | [5 empty] | 스터디룸 사용현황 | User&Admin |  | fxml | StudyRoom |  |  | 스터디룸 사용현황 |  | 김도연
[5 empty] | 추천도서 목록 | [5 empty] | 추천도서목록 보기 및 리뷰 작성 | User |  | fxml | view |  |  | 추천도서목록 보기 및 리뷰 작성 |  | 김도연
[5 empty] | 추천도서 등록 | [5 empty] | 추천도서 등록 | Admin |  | fxml | view |  |  | 추천도서 등록 |  | 김도연
EOF
| 집계 |  | 코드 | 건수 | [7 empty] | 구분 | [27 empty] | 상태 | 사양서 | 개발 | 테스트 | 검증
|  | 모듈 | CMN | 0 | [6 empty] | 프로그램구분 | 배치 | [27 empty] | 준비 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CNS | 2 | [7 empty] | 서비스 | [27 empty] | 미진행 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FAV | 0 | [7 empty] | 화면 | [27 empty] | 진행중 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | HAC | 0 | [7 empty] | 모듈 | [27 empty] | 지연 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | NFI | 0 | [7 empty] | 합계 | [27 empty] | 완료(지연) | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 합계 | 2 | [35 empty] | 완료(정상) | 0 | 0 | 0 | 0
[40 empty] | 합계 | 0 | 0 | 0 | 0

## 데이터유효값정의
► Navigation
Data Effective Define
데이터 유효성을 위한 각 항목별 유효값 정의
| 시스템코드 | 어플리케이션코드 |  | 모듈코드 |  | 그룹모듈 | 메인모듈 | 서브모듈 | 이슈등급 | 기술등급 | 프로그램구분 | 프로그램유형 | 여부 | 시스템 | 업무구분 | 데이터Type | 송수신구분 | 데이터형태 | 변환방법 | 변환구분 | 결함유형 | 요구사항구분 | 요구사항반영구분
| IFG | IFS | 88 | CMN | 1 | G01 : 로그인 | S00 : 공통 | S-03-01:특수목적기구 연결범위 판정 모듈 | 상 | 특급컨설팅 | 배치 | pc | Y | IFRS | IFRS | CHAR | SEND | 테이블 | 프로그램 | 단순이동 | 단순오류 | TASK_ID | PROGRAM
|  |  |  | CNS | 2 | G02 : 메인 | S03 : 연결회계시스템 | S-03-03:SPE 재무Data 산출 | 중 | 고급컨설팅 | 서비스 | sh | N | 지주연결 | 공통 | NUMBER | RECEIVE | 파일 | 파일로드 | 변환이동 | 로직오류 | DATA_ID | TABLE
|  |  |  | FAV | 3 | G03 : 위험회피회계 | S05 : 집합개별대손충당금 | S-03-04:지주연결시스템 대응(Interface) | 하 | 중급컨설팅 | 화면 | mxml |  | 코어 | 수신 | DATE |  | 수기자료 | 화면입력 | 코드매핑 | 데이터오류 | CODE_ID | 코드ID
|  |  |  | HAC | 4 | G04 : 기타 | S31 : CASH FLOW | S-03-05:은행연결회계시스템 구축 |  | 초급컨설팅 | 모듈 | popup |  | 단위 | 여신 |  |  |  |  | 초기값SET |  | SCR_ID | 화면ID
|  |  |  | NFI | 5 |  | S06 : 여신/차입부채 공정가치(FV) 산출 | S-05-01:시스템 대상 Scoping |  | 특급 |  | java |  | DW | 외환 |  |  |  |  | 수기SET |  | IF_ID | 인터페이스ID
[7 empty] | S07 : 유효이자(EIR) | S-05-02:EAD 및 충당금 산출 |  | 고급 |  | jsp |  | IBMS | 유가
[7 empty] | S08 : 기타여신 Task | S-05-03:미수이자 충당금 산출 |  | 중급 |  | js |  | 글로벌 | 파생
[7 empty] | S29 : 임차보증금 | S-05-04:개별 및 집합 DCF대상 충당금 반영 |  | 초급 |  |  |  |  | 자금
[7 empty] | S09 : 금융상품정보관리 | S-05-05:금융지급보증충당금 조정작업 | [6 empty] | 골드
[7 empty] | S10 : 유가/파생 공정가치(FV) 산출 | S-05-06:수기관리자산 시스템 반영 | [6 empty] | 종금
[7 empty] | S11 : 위험회피회계 | S-05-07:대상차주 선정 | [6 empty] | 국외
[7 empty] | S16 : 외화환산회계 | S-05-08:정보입력 | [6 empty] | 자원관리
[7 empty] | S13 : 유형자산 | S-05-09:계좌별 충당금 산출
[7 empty] | S15 : 법인세회계 | S-05-10:차주별 대손충당금 검토
[7 empty] | S17 : 국외점포시스템 | S-06-03:할인율 Mart 구성
[7 empty] | S27 : 휴면예금 | S-06-04:금융상품 FV 산출
S-06-08:헷지 효과성평가 모듈
S-06-09:FV Reporting 모듈
S-06-10:집합DCF대상 현재가치 계산
S-06-11:손상여신의 unwinding effect
S-06-20:FVTPL원장관리
S-07-01:DOC/DOF 집계
S-07-02:유효이자 산출
S-07-03:상각액 계산
S-07-04:계정계 계리반영
S-08-01:금융보증 공정가치 산출
S-09-01:지분증권
S-09-02:채무증권
S-09-03:원화단기상품
S-09-04:기타상품
S-09-05:환산
S-09-06:기타 Back System(유통CD)
S-09-07:기타 Back System(종금)
S-09-08:손상차손
S-09-09:FVTPL지정
S-10-01:신용리스크 반영(파생)
S-10-02:bid/ask reserve반영(파생)
[8 empty] | S-10-03:Level123 | 2009.02.18 신규
S-11-01:시뮬레이션 모듈
S-11-02:여신외 헤지대상 평가 모듈
S-11-03:파생상품의 헤지용FV산출
S-11-04:효과성 분석 System
S-13-01:토지·건물 재평가
S-13-02:업무용동산 감가상각변경
S-13-03:복구충당부채
S-13-04:투자부동산구분
S-15-01:법인세자료 취합 및 DM 생성_유가증권
S-15-02:법인세자료 취합 및 DM 생성_대출채권
S-15-03:법인세자료 취합 및 DM 생성_NF
S-16-02:해외사업장 F/S 환산
S-16-03:외화 이자손익 환율적용
S-17-01:국외IFRS 시스템 구축
S-27-01:휴면예금 충당금 산출
S-29-01:임차보증금 공정가치 인식
S-29-02:보증금상각
S-29-03:상각분개
S-31-01:입수데이타 처리
S-31-02:Cash flow Generating

## LoginPage
► Program List
Screen Definition
이벤트버튼은 황록색, 입력항목은 자주, 출력항목은 주황
| 프로그램ID | Login |  | 로그인 | 작성자 | 임채현 |  | 작성일 | 2017-05-29
권한
| 화면 | 담당자
| 조회 | 담당자
| 화면포맷↓ | 담당자
| 엑셀다운 | 담당자
| 인쇄 | 담당자
| 개별 열람 | 담당자
| 개별 업로드 | 담당자
| 입력항목정의 | 입력 데이터에 대한 제약사항 등 상세 정의
| ID | User ID |  |  | 필수여부 | Y | 디폴트값 | null
| PW | User Password |  |  | 필수여부 | Y | 디폴트값 | null
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
| 이벤트정의 | 이벤트 설명 및 주요 처리 명세
| 이벤트 번호 | 이벤트 정의 | 내 용 |  |  |  | 서비스프로그램 |  | 전달항목
| 1 | 로그인 | 사용자가 ID, PW를 입력하고 로그인 버튼을 누르면 ID, PW 검사 후 일치하면 로그인 ID,PW 중 둘다 입력하지 않거나 하나만 입력하지 않았을 경우 로그인 버튼을 누르면 로그인이 안되도록 처리
| 2 | 회원가입 | 회원가입버튼을 누르면 회원가입창으로 이동
| 출력항목정의 | 출력모습 구체적으로 기술
[7 empty] | Format (숫자) | 정렬 | 화면계산여부 | 서식
출력양식
Event
Event
Event
Login
PW
ID
로그인
회원가입

## MembersPage
► Program List
Screen Definition
이벤트버튼은 황록색, 입력항목은 자주, 출력항목은 주황
| 프로그램ID | UserCreation |  | 회원가입 | 작성자 | 임채현 |  | 작성일 | 2017-05-29
권한
| 화면 | 담당자
| 조회 | 담당자
| 화면포맷↓ | 담당자
| 엑셀다운 | 담당자
| 인쇄 | 담당자
| 개별 열람 | 담당자
| 개별 업로드 | 담당자
| 입력항목정의 | 입력 데이터에 대한 제약사항 등 상세 정의
| ID | user_id : 사용자 아이디 |  |  | 필수여부 | Y | 디폴트값 | null
| PW | user_password : 사용자 패스워드 |  |  | 필수여부 | Y | 디폴트값 | null
| PW* | user_password* : 패스워드 확인 |  |  | 필수여부 | Y | 디폴트값 | null
| 이름 | user_name : 사용자 이름 |  |  | 필수여부 | Y | 디폴트값 | null
| 주소 | user_address : 사용자 주소 |  |  | 필수여부 | Y | 디폴트값 | null
| 연락처 | user_telnum: 사용자 연락처 |  |  | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
| 이벤트정의 | 이벤트 설명 및 주요 처리 명세
| 이벤트 번호 | 이벤트 정의 | 내 용 |  |  |  | 서비스프로그램 |  | 전달항목
| 1 | 중복확인 | ID를 입력하고 난 뒤 중복확인 버튼을 누르면 기존에 있는 ID와 비교한 후 일치하는 항목이 없는 경우 중복확인완료. 그렇지 않으면 중복되니 다시 입력하라는 메시지 출력 만약 ID를 입력하지 않고 중복확인 버튼을 누를경우 ID를 입력하라는 메시지 출력 | [5 empty] | user data
| 2 | 회원가입 | 입력한 정보를 바탕으로 ID 생성
| 출력항목정의 | 출력모습 구체적으로 기술
[7 empty] | Format (숫자) | 정렬 | 화면계산여부 | 서식
출력양식
Event
Event
Event
Sign
PW
회원가입
ID
PW*
이름
중복
주소
연락처

## MenuPage
► Program List
Screen Definition
이벤트버튼은 황록색, 입력항목은 자주, 출력항목은 주황
| 프로그램ID | Menu |  | 프로그램 메뉴화면 | 작성자 | 임채현 |  | 작성일 | 2017-05-29
권한
| 화면 | 담당자
| 조회 | 담당자
| 화면포맷↓ | 담당자
| 엑셀다운 | 담당자
| 인쇄 | 담당자
| 개별 열람 | 담당자
| 개별 업로드 | 담당자
| 입력항목정의 | 입력 데이터에 대한 제약사항 등 상세 정의
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
| 이벤트정의 | 이벤트 설명 및 주요 처리 명세
| 이벤트 번호 | 이벤트 정의 | 내 용 |  |  |  | 서비스프로그램 |  | 전달항목
| 1 | 도서검색 | 도서검색 메뉴로 이동하는 버튼
| 2 | 도서신청 | 도서신청 메뉴로 이동하는 버튼
| 3 | 마이페이지 | 마이페이지 메뉴로 이동하는 버튼
admin
| 1 | 신간추가 | 신간추가 메뉴로 이동하는 버튼
| 2 | 도서신청목록 | 도서신청목록 메뉴로 이동하는 버튼
| 3 | 대여목록 | 대여목록 메뉴로 이동하는 버튼
| 출력항목정의 | 출력모습 구체적으로 기술
[7 empty] | Format (숫자) | 정렬 | 화면계산여부 | 서식
출력양식
Event
Event
Event
AdminMenu
신간추가
도서신청목록
대여목록
Menu
도서검색
도서신청
마이페이지

## BookApplyPage
► Program List
Screen Definition
이벤트버튼은 황록색, 입력항목은 자주, 출력항목은 주황
| 프로그램ID | UserDataAnalysis |  | 유저데이터분석 | 작성자 | 강남구 | 명찬호 | 작성일 | 2017-05-29
권한
| 화면 | 담당자
| 조회 | 담당자
| 화면포맷↓ | 담당자
| 엑셀다운 | 담당자
| 인쇄 | 담당자
| 개별 열람 | 담당자
| 개별 업로드 | 담당자
| 입력항목정의 | 입력 데이터에 대한 제약사항 등 상세 정의
| 도서 제목 | 유저가 신청할 도서의 제목 입력 |  |  | 필수여부 |  | 디폴트값
| 저자 | 유저가 신청할 도서의 저자 입력 |  |  | 필수여부 |  | 디폴트값
| 출판사 | 유저가 신청할 도서의 출판사 입력 |  |  | 필수여부 |  | 디폴트값
| 발행연도 | 유저가 신청할 도서의 발행연도 입력 |  |  | 필수여부 |  | 디폴트값
| 장르 | 유저가 신청할 도서의 장르 입력 |  |  | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
| 이벤트정의 | 이벤트 설명 및 주요 처리 명세
| 이벤트 번호 | 이벤트 정의 |  |  |  |  | 서비스프로그램 |  | 전달항목
| 1 | 신청 | 유저가 입력한 정보의 책 정보를 관리자에게 신청
| 출력항목정의 | 출력모습 구체적으로 기술
[7 empty] | Format (숫자) | 정렬 | 화면계산여부 | 서식
| 단위 기간 일정 | default로 오늘 날짜로 설정. 캘린더를 통해 start, end date를 설정하면 해당 기간으로 표시
| 누적 데이터 | 검색한 단위 기간에 대한 누적된 모든 영양소 정보 표시
| 단위기간 누적 칼로리 표시 단위기간 표시 | 위에서 설정한 단위 기간 일정 표시. 분석한 과잉/부족 칼로리 표시
| 칼로리분석내용표시 | 1. 과잉 : 평균보다 초과한 칼로리를 계산. 미리 정한 운동 방법에 대한 단위 시간당 칼로리 소모량 출력 2. 부족 : 추가 칼로리 섭취 권장 내역 출력
출력양식
Event
Event
Event
도서신청
도서 제목
저자
출판사
발행연도
장르
신청

## SearchPage
► Program List
Screen Definition
이벤트버튼은 황록색, 입력항목은 자주, 출력항목은 주황
| 프로그램ID | SearchFood |  | 음식별 영양소 검색 | 작성자 | 임채현 | 고정민 | 작성일 | 2017-05-29
권한
| 화면 | 담당자
| 조회 | 담당자
| 화면포맷↓ | 담당자
| 엑셀다운 | 담당자
| 인쇄 | 담당자
| 개별 열람 | 담당자
| 개별 업로드 | 담당자
| 입력항목정의 | 입력 데이터에 대한 제약사항 등 상세 정의
| 도서제목 | search_title : 사용자가 검색할 도서 제목 입력 |  |  | 필수여부 | Y | 디폴트값 | null
| 저자 | search_writer : 사용자가 검색할 저자 입력 |  |  | 필수여부 | N | 디폴트값 | null
| 출판사 | search_public : 사용자가 검색할 도서 출판사 입력 |  |  | 필수여부 | N | 디폴트값 | null
| 발행연도 | search_publicyear : 사용자가 검색할 도서 발행연도 입력 |  |  | 필수여부 | N | 디폴트값 | null
| 장르 | search_genre : 사용자가 검색할 도서 장르 입력 |  |  | 필수여부 | N | 디폴트값 | null
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
| 이벤트정의 | 이벤트 설명 및 주요 처리 명세
| 이벤트 번호 | 이벤트 정의 | 내 용 |  |  |  | 서비스프로그램 |  | 전달항목
| 1 | 검색 | 검색버튼 실행시 검색결과 창으로 이동
| 2 | 대출 | 대출 버튼을 눌렀을때, 대출의 가능 여부에 따라 대출가능 또는 대출불가 상태 표시
| 출력항목정의 | 출력모습 구체적으로 기술
[7 empty] | Format (숫자) | 정렬 | 화면계산여부 | 서식
| 추가내역 | 사용자가 검색한 item의 항목들을 전부 출력해주는 textfield, 삭제버튼을 누르면 추가한 내역 삭제
| 검색순위 | 전체 사용자가 검색한 데이터의 랭킹을 보여주는 textfield
출력양식
Event
Event
Event
도서검색
도서 제목
저자
출판사
발행연도
장르
검색
검색결과
책사진
대출가능
대출
제목
저자
출판사
책사진
대출가능
대출
제목
저자
출판사
책사진
대출가능
대출
제목
저자
출판사

## MypagePage
► Program List
Screen Definition
이벤트버튼은 황록색, 입력항목은 자주, 출력항목은 주황
| 프로그램ID | UserCreation |  | 회원가입 | 작성자 | 임채현 |  | 작성일 | 2017-05-29
권한
| 화면 | 담당자
| 조회 | 담당자
| 화면포맷↓ | 담당자
| 엑셀다운 | 담당자
| 인쇄 | 담당자
| 개별 열람 | 담당자
| 개별 업로드 | 담당자
| 입력항목정의 | 입력 데이터에 대한 제약사항 등 상세 정의
| 이름 | user_name : 사용자 아이디 |  |  | 필수여부 | Y | 디폴트값 | null
| 주소 | user_address : 사용자 주소 |  |  | 필수여부 | Y | 디폴트값 | null
| 연락처 | user_telnum : 사용자 연락처 |  |  | 필수여부 | Y | 디폴트값 | null
| PW | user_pw : 사용자 패스워드 |  |  | 필수여부 | Y | 디폴트값 | null
| PW* | user_pwcheck : 사용자 패스워드 체크 |  |  | 필수여부 | Y | 디폴트값 | null
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
| 이벤트정의 | 이벤트 설명 및 주요 처리 명세
| 이벤트 번호 | 이벤트 정의 | 내 용 |  |  |  | 서비스프로그램 |  | 전달항목
| 1 | 수정 변경 | 패스워드와 패스워드체크가 맞을때 입력한 이름/주소/연락처로 회원정보 변경 | [5 empty] | user data
| 출력항목정의 | 출력모습 구체적으로 기술
[7 empty] | Format (숫자) | 정렬 | 화면계산여부 | 서식
출력양식
Event
Event
Event
회원정보
나의
대출현황
이름
주소
연락처
PW
수정/변경
마이페이지
PW*

## AdminNewBookPage
► Program List
Screen Definition
이벤트버튼은 황록색, 입력항목은 자주, 출력항목은 주황
| 프로그램ID | DetailFoodInfo |  | 상세영양소정보 | 작성자 | 임채현 |  | 작성일 | 2017-05-29
권한
| 화면 | 담당자
| 조회 | 담당자
| 화면포맷↓ | 담당자
| 엑셀다운 | 담당자
| 인쇄 | 담당자
| 개별 열람 | 담당자
| 개별 업로드 | 담당자
| 입력항목정의 | 입력 데이터에 대한 제약사항 등 상세 정의
| 도서 제목 | Admin이 입력한 신간도서의 제목 |  |  | 필수여부 |  | 디폴트값
| 저자 | Admin이 입력한 신간도서의 저자 |  |  | 필수여부 |  | 디폴트값
| 출판사 | Admin이 입력한 신간도서의 출판사 |  |  | 필수여부 |  | 디폴트값
| 발행연도 | Admin이 입력한 신간도서의 발행연도 |  |  | 필수여부 |  | 디폴트값
| 장르 | Admin이 입력한 신간도서의 장르 |  |  | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
| 이벤트정의 | 이벤트 설명 및 주요 처리 명세
| 이벤트 번호 | 이벤트 정의 | 내 용 |  |  |  | 서비스프로그램 |  | 전달항목
| 1 | 등록 | 해당 도서의 정보를 DB에 추가
| 출력항목정의 | 출력모습 구체적으로 기술
[7 empty] | Format (숫자) | 정렬 | 화면계산여부 | 서식
| 식품이름 | DESC_KOR : 식품이름
| 1회제공량 | SERVING_WT : 1회제공량 |  |  |  |  | g
| 열량 | NURT_CON1 : 열량 |  |  |  |  | kcal
| 탄수화물 | NURT_CON2 : 탄수화물 |  |  |  |  | g
| 단백질 | NURT_CON3 : 단백질 |  |  |  |  | g
| 지방 | NURT_CON4 : 지방 |  |  |  |  | g
| 당류 | NURT_CON5 : 당류 |  |  |  |  | g
| 나트륨 | NURT_CON6 : 나트륨 |  |  |  |  | mg
| 콜레스테롤 | NURT_CON7 : 콜레스테롤 |  |  |  |  | mg
| 포화지방산 | NURT_CON8 : 포화지방산 |  |  |  |  | g
| 트랜스지방산 | NURT_CON9 : 트랜스지방산 |  |  |  |  | g
출력양식
Event
Event
Event
신간등록
도서 제목
저자
출판사
발행연도
장르
등록

## AdminBookApplyListPage
► Program List
Screen Definition
이벤트버튼은 황록색, 입력항목은 자주, 출력항목은 주황
| 프로그램ID | DataChart |  | 누적 데이터 차트 | 작성자 | 명찬호 |  | 작성일 | 2017-05-29
권한
| 화면 | 담당자
| 조회 | 담당자
| 화면포맷↓ | 담당자
| 엑셀다운 | 담당자
| 인쇄 | 담당자
| 개별 열람 | 담당자
| 개별 업로드 | 담당자
| 입력항목정의 | 입력 데이터에 대한 제약사항 등 상세 정의
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
| 이벤트정의 | 이벤트 설명 및 주요 처리 명세
| 이벤트 번호 | 이벤트 정의 | 내 용 |  |  |  | 서비스프로그램 |  | 전달항목
| 1 | 상태 | 선택한 도서의 상태값을 조절하기 위한 선택 버튼
| 2 | 승인 | 선택된 도서의 상태값을 승인으로 변경
| 3 | 거부 | 선택된 도서의 상태값을 거부로 변경
| 출력항목정의 | 출력모습 구체적으로 기술
[7 empty] | Format (숫자) | 정렬 | 화면계산여부 | 서식
| 일(YYYY/MM/dd) | 칼로리, 탄수화물, 단백질, 지방의 데이터를 가져와서 일별 데이터를 막대그래프로 표시
| 주(YYYY/MM/주) | 칼로리, 탄수화물, 단백질, 지방의 데이터를 가져와서 주별로 축적된 데이터를 꺾은선 그래프로 표시
| 월(YYYY/MM) | 칼로리, 탄수화물, 단백질, 지방의 데이터를 가져와서 월별로 축적된 데이터를 퍼센테이지 원형 차트로 표시
출력양식
Event
Event
Event
z
admin
도서신청목록
도서 제목
승인
도서 제목
도서 제목
도서 제목
도서 제목
상태
상태
상태
상태
상태
거부

## AdminRentListPage
► Program List
Screen Definition
이벤트버튼은 황록색, 입력항목은 자주, 출력항목은 주황
| 프로그램ID | DataChart |  | 누적 데이터 차트 | 작성자 | 명찬호 |  | 작성일 | 2017-05-29
권한
| 화면 | 담당자
| 조회 | 담당자
| 화면포맷↓ | 담당자
| 엑셀다운 | 담당자
| 인쇄 | 담당자
| 개별 열람 | 담당자
| 개별 업로드 | 담당자
| 입력항목정의 | 입력 데이터에 대한 제약사항 등 상세 정의
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
| 이벤트정의 | 이벤트 설명 및 주요 처리 명세
| 이벤트 번호 | 이벤트 정의 | 내 용 |  |  |  | 서비스프로그램 |  | 전달항목
| 1 | 상태 | 유저가 대여해간 도서를 상태에 따라 연체 또는 반납으로 표시
| 2 | 조회 | 도서를 빌린 유저의 정보를 조회
| 출력항목정의 | 출력모습 구체적으로 기술
[7 empty] | Format (숫자) | 정렬 | 화면계산여부 | 서식
| 일(YYYY/MM/dd) | 칼로리, 탄수화물, 단백질, 지방의 데이터를 가져와서 일별 데이터를 막대그래프로 표시
| 주(YYYY/MM/주) | 칼로리, 탄수화물, 단백질, 지방의 데이터를 가져와서 주별로 축적된 데이터를 꺾은선 그래프로 표시
| 월(YYYY/MM) | 칼로리, 탄수화물, 단백질, 지방의 데이터를 가져와서 월별로 축적된 데이터를 퍼센테이지 원형 차트로 표시
출력양식
Event
Event
Event
admin
도서대여목록
도서 제목
도서 제목
도서 제목
도서 제목
도서 제목
연체
반납
반납
반납
반납
조회

## StudyRoom
► Program List
Screen Definition
이벤트버튼은 황록색, 입력항목은 자주, 출력항목은 주황
| 프로그램ID | DataChart |  | 누적 데이터 차트 | 작성자 | 명찬호 |  | 작성일 | 2017-05-29
권한
| 화면 | 담당자
| 조회 | 담당자
| 화면포맷↓ | 담당자
| 엑셀다운 | 담당자
| 인쇄 | 담당자
| 개별 열람 | 담당자
| 개별 업로드 | 담당자
| 입력항목정의 | 입력 데이터에 대한 제약사항 등 상세 정의
| 1~56 | 스터디룸 각 자리의 선택을 담당한다. |  |  | 필수여부 | N | 디폴트값 | null
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
| 이벤트정의 | 이벤트 설명 및 주요 처리 명세
| 이벤트 번호 | 이벤트 정의 | 내 용 |  |  |  | 서비스프로그램 |  | 전달항목
| 1 | 선택 | 1~56중 선택된 자리의 상태에 따라 null일때 자리 대여/사용중인 자리거나 사용중인 자리가 있을 경우 입실 불가
| 2 | 퇴실 | 자신이 사용중인 자리를 null값으로 변경. Admin일 경우 다른 사람의 자리도 퇴실 처리 가능
| 3 | 연장 | 사용중인 자리의 대여 시간을 연장함
| 4 | 뒤로 | 이 창을 닫는다.
| 5 | 새로고침 | 스터디룸 이용상태를 다시 받는다.
| 출력항목정의 | 출력모습 구체적으로 기술
[7 empty] | Format (숫자) | 정렬 | 화면계산여부 | 서식
출력양식
Event
Event
Event

## UserRecommend
► Program List
Screen Definition
이벤트버튼은 황록색, 입력항목은 자주, 출력항목은 주황
| 프로그램ID | DataChart |  | 누적 데이터 차트 | 작성자 | 명찬호 |  | 작성일 | 2017-05-29
권한
| 화면 | 담당자
| 조회 | 담당자
| 화면포맷↓ | 담당자
| 엑셀다운 | 담당자
| 인쇄 | 담당자
| 개별 열람 | 담당자
| 개별 업로드 | 담당자
| 입력항목정의 | 입력 데이터에 대한 제약사항 등 상세 정의
| 한줄평 남기기 | 도서에 대한 리뷰를 작성 할 수 있다. |  |  | 필수여부 | N | 디폴트값 | null
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
| 이벤트정의 | 이벤트 설명 및 주요 처리 명세
| 이벤트 번호 | 이벤트 정의 | 내 용 |  |  |  | 서비스프로그램 |  | 전달항목
| 1 | 확인 | 입력한 한줄평을 등록 할 수 있다.
| 2 | 지난 추천도서 | 지난 추천 도서를 볼 수 있다.
| 출력항목정의 | 출력모습 구체적으로 기술
[7 empty] | Format (숫자) | 정렬 | 화면계산여부 | 서식
출력양식
Event
Event
Event

## RecommendedBook
► Program List
Screen Definition
이벤트버튼은 황록색, 입력항목은 자주, 출력항목은 주황
| 프로그램ID | DataChart |  | 누적 데이터 차트 | 작성자 | 명찬호 |  | 작성일 | 2017-05-29
권한
| 화면 | 담당자
| 조회 | 담당자
| 화면포맷↓ | 담당자
| 엑셀다운 | 담당자
| 인쇄 | 담당자
| 개별 열람 | 담당자
| 개별 업로드 | 담당자
| 입력항목정의 | 입력 데이터에 대한 제약사항 등 상세 정의
| 날짜 | 추천 도서의 등록 날짜를 입력할 수 있다. |  |  | 필수여부 | Y | 디폴트값 | 201906
| 제목 | 등록할 추천도서의 제목을 입력할 수 있다. |  |  | 필수여부 | Y | 디폴트값 | null
| 저자 | 등록할 추천도서의 저자를 입력할 수 있다. |  |  | 필수여부 | Y | 디폴트값 | null
| 출판사 | 등록할 추천도서의 출판사를 입력할 수 있다. |  |  | 필수여부 | Y | 디폴트값 | null
| 개요 | 등록할 추천도서의 개요를 입력할 수 있다. |  |  | 필수여부 | Y | 디폴트값 | null
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
| 이벤트정의 | 이벤트 설명 및 주요 처리 명세
| 이벤트 번호 | 이벤트 정의 | 내 용 |  |  |  | 서비스프로그램 |  | 전달항목
| 1 | 새로 쓰기 | 입력한 값들을 초기화 할 수 있다.
| 2 | 표지업로드 | 이미지파일(jpg,png,gif)의 경로를 찾아 그 파일을 복사한다.
| 3 | 저장 | 입력한 추천도서를 등록할 수 있다.
| 4 | 삭제 | 입력된 추천도서를 삭제할 수 있다.
| 출력항목정의 | 출력모습 구체적으로 기술
[7 empty] | Format (숫자) | 정렬 | 화면계산여부 | 서식
출력양식
Event
Event
Event